附件1-1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      完成结果评价

项目名称：       第一次全国自然灾害综合风险普查

项目单位：海口市应急管理局

主管部门： 海口市应急管理局

评价时间： 2021年 1月 1日至2021年12月 31日

组织方式：□财政部门    □主管部门    项目单位

评价机构：□中介机构  □专家组 (项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2022年9月29日

附件1-2

项目绩效目标表

项目名称：第一次全国自然灾害综合风险普查

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 海口市第一次全国自然灾害综合风险普查 | 编制《普查工作方案》《普查实施细则》等技术性文件，完成应急系统、地震灾害普查、海洋灾害普查数据调查并汇交普查系统。 | √ |  |  |  |
| 成效指标 | 海口市第一次全国自然灾害综合风险普查 | 编制《普查工作方案》《普查实施细则》等技术性文件，完成应急系统、地震灾害普查、海洋灾害普查数据调查并汇交普查系统。 | √ |  |  |  |

注：以预算批复的绩效目标为准填列

附件1-3

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |
| --- |
| 项目实施单位 | 海口市应急管理局 | 主管部门 | 海口市应急管理局 |
| 项目负责人 | 覃俊 | 联系电话 | 68723815 |
| 地址 | 市政府第二办公区17栋南5楼 | 邮编 | 570000 |
| 项目类型 | 经常性项目（ ） 一次性项目（ √ ） |
| 计划投资额 （万元） | 437 | 实际到位资金（万元） | 437 | 实际使用情况（万元） | 433.4 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  |  |  |
| 市县财政 | 437 | 市县财政 | 437 |  |  |
| 其他 |  | 其他 |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 5 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 5 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 9 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 2 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 2 |
|  |  | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 7 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 8 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 95 |
| 评价等次 | 优 |
| 三、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 项目评分 | 签 字 |
| 卢定安 | 副局长 | 海口市应急管理局 | 94 | 卢定安 |
| 郭义辉 | 四级调研员 | 海口市应急管理局 | 95 | 郭义辉 |
| 杨 丽 | 综合减灾和火灾防治科科长 | 海口市应急管理局 | 96 | 杨 丽 |
| 陈其俊 | 综合减灾和火灾防治科二级主任科员 | 海口市应急管理局 | 96 | 陈其俊 |
| 欧忠界 | 防震减灾管理科副科长 | 海口市应急管理局 | 95 | 欧忠界 |
| 吴恩武 | 防风防汛防旱和海洋减灾科副科长 | 海口市应急管理局 | 94 | 吴恩武 |
| 合计 |  |  | 平均得分 | 95 |
| 2021年度，我局牵头组织的海口市第一次全国自然灾害综合风险普查在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好，总自评分95分，评价等次为优。 评价工作组组长（签字并单位盖章）： 年 月 日 |

附件1-4

海口市应急管理局

2021年财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

海口市应急管理局是2019年机构改革单位，按照市委机构改革方案要求，将原市安全生产监督管理局的职责，市人民政府办公厅的应急管理、市公安局的消防管理（市消防目前还未完成隶属关系）、市民政局的救灾、市国土资源局的地质灾害防治、市林业局的森林防火、市水务局的防汛防风防旱管理、市海洋和渔业局的海洋预报减灾、市民防局的地震管理等职责，以及防汛防风防旱、减灾、抗震救灾、森林防火等指挥部的职责整合，组建海口市应急管理局，作为市政府工作部门，加挂市地震局牌子。

我局编制40人（含工勤人员、含参公单位人员），实有57人，内部设有9 个（含挂靠）科室：办公室、组织人事科 、应急指挥科、政策法规和事故调查科、综合减灾和火灾防治科、防汛防风防旱和海洋减灾科、防震减灾管理科、安全生产综合协调科、安全生产监督科（行政审批办公室）；海口市应急管理局下属事业单位有4个，核定事业编制27名，在编22名。

应急管理局主要职责为 :

（1）拟订并组织实施全市应急管理、安全生产和综合防灾减灾等政策措施、规章制度和发展规划，研究提出本市推进中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设有关应急管理、安全生产和综合防灾减灾等方面的意见和建议。

（2）指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导联合应急预案和市政府有关部门应急预案的制定，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（3）负责自然灾害综合监测预警工作，建立健全监测预警和灾情报告制度、自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情，组织开展自然灾害综合风险评估工作。

（4）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（5）统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，衔接驻市军警部队参与应急救援和处置工作。

（6）统筹全市应急救援力量建设，负责火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导各区（开发区）及社会应急救援力量建设。

（7）负责全市消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（8）指导协调全市森林火灾、水旱灾害、台风灾害、地震和地质灾害等防治工作。

（9）组织协调全市灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，提出重大灾情的损失报告、救助、补偿、抚恤、安置等善后建议以及公民参与全市性应急处置表彰奖励建议，管理、分配上级下拨及市级救灾款物并监督使用。

（10）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各区人民政府和市级有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（11）依法监督检查全市工矿商贸生产经营单位的安全生产管理工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，负责综合监督管理全市危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山企业安全生产工作。

（12）依法组织指导生产安全事故调查处理，组织开展自然灾害类突发事件调查评估工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

（13）开展应急管理方面的对外交流合作。

（14）制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施；会同市发展改革委员会等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（15）负责全市应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（16）负责全市海洋预报减灾工作，组织开展海洋观测、预报、海洋灾害应急处理工作。

（17）负责建立全市地震监测预报工作体系，组织协调建立震灾预防工作体系，组织开展地震紧急救援工作。

（18）承担市突发公共事件应急委员会、市安全生产委员会、市减灾委员会、市防汛防风防旱指挥部、市森林防火指挥部、市抗震救灾指挥部日常工作。

（19）指导各区应急管理工作。

（20）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

我局救灾物资储备与管理项目主要用于：负责全市救灾物资储备工作和物资保障工作；牵头组织自然灾害应急救助工作；负责救灾款物采购、管理、分配并监督使用；组织指导救灾捐赠等工作。

（三）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。

为经常性项目，非跨年度项目。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况

海口市第一次全国自然灾害综合风险普查项目经费2021年预算437万元，上述项目资金在当年已由市财政下达到位。

- 项目资金使用情况

海口市第一次全国自然灾害综合风险普查项目按计划使用资金151.68万元，完成计划数的35%。 （按照工作计划，普查工作完成时间为12月31日，项目已于2021年12月底完成，但12月处于封账期，市财政局将资金指标全部收回，因此不能按合同约定进行支付）

- 项目资金管理情况

2021年，我局积极探索完善项目管理的有效机制，不断完善管理制度，形成了一套行之有效的资金和项目管理体系。保证了综合事务项目的安全有效运行，确保了各项目顺利实施，取得了明显的效果。项目资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

2021年，我市第一次全国自然灾害综合风险普查工作在市委、市政府的正确领导下，在局党委的具体指导下，认真贯彻落实国普办、省普查部署和相关文件要求，加强统筹协调，编制印发《普查工作方案》《普查实施细则》等技术性文件，通过报纸、微信公众号、抖音、公交站台等新旧媒体广泛开展普查宣传，营造浓厚的普查氛围。完成应急系统调查、地震灾害普查、海洋灾害普查等调查工作，并汇交普查系统。

- 项目管理情况分析

根据国家和省市相关规定，对项目经费的使用制定了管理办法，不断加强财务管理内控制度，进一步完善经费管理规定。项目业务由业务处室组织实施，资金支出由办公室统筹办理，不以任何理由虚列、截留、 挤占、挪用，也不超标准开支，资金支出严格按照财务规定执行。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。

1.项目的经济性分析。

海口市第一次全国自然灾害综合风险普查项目按计划使用资金151.68万元，于当年支出151.68万元，项目实施过程中严格按照项目预算科目及有关政策规定进行支付。

2.项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度； 根据项目运行方案，实施严格的项目管理。截止2021年12月底项目实施完成了100%，项目经费已支付151.68万元，结余281.72万元。

（2）项目完成质量。 根据项目运行方案，细化任务，合理配置资源，建立项目控制管理机制，规避项目风险，确保了整个项目的质量，项目完成质量较好。

3.项目的效益性分析。

2021年以来，海口市应急管理局在市委、市政府的正确领导下，深入贯彻落实习近平总书记关于防范化解重大风险、提高自然灾害防治能力的重要指示精神，精心组织实施，层层压实责任，扎实推进海口市第一次全国自然灾害综合风险普查工作，为有效防治自然灾害，推动海口市经济社会高质量发展筑牢安全基础。2021年海口市第一次全国自然灾害综合风险普查工作按照国普办和省普办安排部署，对调查数据进行复核整改，完成调查数据系统汇交工作。

4.项目的可持续性分析。

2021年海口市第一次全国自然灾害综合风险普查工作按照国普办和省普办安排部署，对调查数据进行复核整改，完成调查数据系统汇交工作，后续将对调查数据开展评估和区划工作。

5.项目预算批复的绩效指标完成情况分析

我局组建以来，认真贯彻习近平总书记“两个坚持”“三个转变”的防灾减灾指导思想，围绕全市中心重点工作，以安全生产、防灾减灾、应急救援、宣传教育为工作主线，不断推进新时代应急管理事业改革发展。结合机构改革，重新调整安全生产、三防、抗震救灾、应急、森林防火、综合减灾等六大指挥部（委员会）组成部门和人员，明确各成员单位的工作职责、工作流程，进一步提升全市突发事件应急处置和保障能力。通过强化统筹协调，层层压实责任，扎实推进海口市第一次全国自然灾害综合风险普查工作，在各方面取得良好的政治效益、社会效益、绩效指标达到设定的目标。

五、综合评价情况及评价结论。

2021年度，我局牵头组织的2021年海口市第一次全国自然灾害综合风险普查项目在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好，总自评分95分，评价等次为优。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）项目支出进度不均衡，有待优化；

（二）项目实施进度根据国普办、省普办安排有所调整。

海口市应急管理局

2022年9月29日